## 总需求
序号 |  | 序号 | 模块 | 序号 | 需求/任务 | 任务明细说明 | 详细 | 优先级 | 工时（时） | 责任人 | 承诺完成日期 | 状态 |  | 待定 | 马栓定 | 刘江宪 | 唐鹏 | 姚裕 | 费艳茹 | 贺强 | 刘江宪/姚裕 | 所有
0 | 通用 | 1 | 组件 | 1.1 | 方向盘和灯光通用组件（Manipulator） |  |  | 高 | 16 | 刘江宪 | 2023-11-10 | [5 empty] | 高 | 中 | 低
|  |  |  | 1.2 | 通用数据集设置和优化 | 1. 模型 2. 界面 |  | 高 | 8 | 贺强 | 2023-11-10
|  |  |  | 1.3 | 影像区 |  |  | 高 | 4 | 贺强
|  |  |  | 1.4 | 日志 |  |  | 高 | 1 | 贺强 |  | 完成
|  |  |  | 1.5 | 统计 |  |  | 中 | 16 | 待定
|  |  |  | 1.6 | 耗材 |  |  | 中 | 16 | 待定
|  |  |  | 1.7 | 精度曲线 |  |  | 中 | 16 | 贺强
|  | 2 | 模块
|  |  |  | 1 | 自动对焦 |  |  | 高 | 80 | 费艳茹
|  |  |  | 2 | PR 结果 |  |  | 高 | 40 | 费艳茹
|  |  |  | 3 | PR Repository | 一些跟着程式 一些跟着设备 |  | 高 | 40 | 费艳茹
|  | 3 | 功能
|  |  |  | 1 | 防撞模块优化 |  |  | 高 | 40 | 贺强
1 | Programming | 1 | 通用 | 1.1 | New Product 创建产品 |  | 创建程式/配方 1. 引用流道，贴片参数等 重命名深拷贝 | 高 | 4 | 贺强
|  |  |  | 1.2 | Change Product 切换产品 |  | 切换程式/配方 | 高 | 8 | 待定
|  |  |  | 1.3 | Edit Product 编辑产品 |  | 切换程式/配方，弹出程式编辑窗口 | 高 | 1 | 待定
|  |  |  | 1.4 | Programming 界面框架 |  | 设置界面主框架 | 高 | 16 | 贺强 |  | 完成
|  |  |  | 1.5 | 重命名 Product |  | Recipe/ Product 重命名 | 低 | 16 | 待定
|  | 2 | Trasport System | 2.1 | 数据集和TU尺寸设置 |  | 点击Start 保存 1. TU 尺寸 用于传感器和轨道的传输时间， 高度会用于贴的位置（实际意义不大） 修改轨道的时候 需要改 2. 来料会有产品规格： 包含长 宽高 | 高 | 1 | 刘江宪 |  | 完成
|  |  |  | 2.2 | 模型设计 |  |  |  | 16 | 刘江宪 |  | 完成
|  |  |  | 2.2 | use same datasets |  | 使用相同的数据集 | 低 | 4 | 待定
|  |  |  | 2.3 | Input 料盒上料 |  | 咱没有设计料盒上料 | 低 | 24 | 刘江宪
|  |  |  | 2.4 | Input 上料载台皮带速度设置 | 1. 界面设计 2. 模型设计 3. 功能开发和保存 | 手动上料 每段皮带的速度会不一样，根据轨道的摩擦力，传感器位置来决定 | 高 | 2 | 刘江宪 |  | 完成
|  |  |  | 2.5 | Belt system 1 --> Transport Belts | 1. 界面设计 2. 模型设计 3. 功能开发和保存 | 1. 皮带速度设置 2. Camp 真空和轨道Lowering设置 3. Clamp Unit 和轨道复位的时候 皮带会倒转一下 搜索这颗料，如果记忆有料 实际搜不到报警 如果记忆没料 实际搜不到不报警， 如果记忆没料 实际有料 则生成新的载条 | 高 | 4 | 刘江宪 |  | 完成
|  |  |  | 2.6 | Belt system 1 --> Bondinsert for | 1. 界面设计 2. 模型设计 3. 功能开发和保存 | Vacuum Options : No vacuum 优先级高 With vacuum 优先级高 With vacuum and check on activation 优先级高 With vacuum and continuous check during processing优先级中 其他选项不做 | 高 | 4 | 刘江宪 |  | 完成
|  |  |  | 2.7 | Belt system 2 设置 | 1. 界面设计 2. 模型设计 3. 功能开发和保存 | 1. 两端 Belt Speed 是用于UV 胶的照射， 选配的功能 | 高 | 4 | 刘江宪 |  | 完成
|  |  |  | 2.8 | output 设置 | 1. 界面设计 2. 模型设计 3. 功能开发和保存 | 点击Start 保存 | 高 | 2 | 刘江宪 |  | 完成
Manual->调试按钮
|  |  |  | 2.9 | Empty index on |  |  | 高 | 4 | 刘江宪
|  |  |  | 2.11 | Transport unit index |  |  | 高 | 4 | 刘江宪
|  |  |  | 2.12 | Initialize TS |  |  | 高 | 4 | 刘江宪
|  |  |  | 2.13 | Analysis tool |  |  | 中 | 4 | 刘江宪
|  |  |  | 2.14 | Clamp/unClamp transport unit |  |  | 高 | 1 | 刘江宪
|  |  |  | 2.15 | Search Belt1Sys1 |  |  | 高 | 4 | 刘江宪
|  |  |  | 2.16 | Uv Std switch on |  |  |  | 4 | 刘江宪
|  | 3 | Wafer Handling |  | 这里面所有功能都为高优先级功能 |  | 具体需求请参考需求说明书
|  |  |  | 3.1 | Magazine Repository 数据集设置 |  | 跟着设备走，项目里有通用的仓库单例模型和查询、创建、删除的界面，不用重复写 | 高 | 2 | 马栓定
|  |  |  | 3.3 | Magazine 规格设置 |  | 界面/存储 成Json | 高 | 4 | 马栓定
|  |  |  | 3.4 | 晶圆上料域模型设计 |  | 类似Transport System，设计。 先设计 再一起评审设计是否合理 | 高 | 8 | 马栓定
|  |  |  | 3.5 | Start 设置--> Wafer Change | 功能 | 1. 治具 有固定的安装位置 来调整夹爪的夹料位置 | 高 | 4 | 马栓定
|  |  |  | 3.6 | Start 设置--> 晶圆限位 |  | 平台有此功能 需要集成一下，但平台上的功能需要改下，之前的没考虑到换顶针的方案要减去顶针帽的半径， 在开发此功能时请和贺强一起商量方案 | 高 | 4 | 马栓定
Manual->调试按钮
|  |  |  | 3.7 | Test/Displat
[5 empty] | 1 | Test run component recognition |  | 中 |  | 马栓定
[5 empty] | 2 | Display search - results |  | 中 |  | 马栓定
[5 empty] | 3 | Wafer table collision circle |  | 中 |  | 马栓定
[5 empty] | 4 | Move to center component |  | 高 |  | 马栓定
[5 empty] | 5 | Determination of wafer rotary position |  | 中 |  | 马栓定
[5 empty] | 6 | wafer changer test-run on |  | 高 |  | 马栓定
|  |  |  | 3.8 | Wafer change
[5 empty] | 1 | Move wafer magazine to slot |  | 高 | 2 | 马栓定
[5 empty] | 2 | Move to next slot |  | 高 | 0.5 | 马栓定
[5 empty] | 3 | Move to previous slot |  | 高 | 0.5 | 马栓定
[5 empty] | 4 | Place wafer in slot |  | 高 | 1 | 马栓定
[5 empty] | 5 | Remove wafer from slot |  | 高 | 1 | 马栓定
[5 empty] | 6 | Slot scan |  | 高 | 4 | 马栓定
|  |  |  | 3.9 | Singals
[5 empty] | 1 | Measure ES vacuum … |  | 低 |  | 马栓定
[5 empty] | 2 | Autofocus wafer camera |  | 中 | 4 | 马栓定
[5 empty] | 3 | Move pusher out |  | 高 | 1 | 马栓定
[5 empty] | 4 | Open / Close gripper |  | 高 | 0.5 | 马栓定
[5 empty] | 5 | Initialization |  | 高 | 1 | 马栓定
|  | 4 | Configuration |  | 吸嘴，顶针，点胶针的配置
|  |  |  | 4.1 | 界面设计 | 主界面框架 | 只开发Tools 和 Wafer Magazine 两个。Static waffle pack adapter 和 Feeder retainer 不用 | 高 | 16 | 马栓定
高
|  |  |  | 4.3 | Start 设置--> Dispenser / adhesice / FlipTool | 1. Dispenser 模型 | 不用严格按照Besi的界面，我们再讨论确定 | 高 | 2 | 刘江宪 |  | 完成
[6 empty] | 2. Dispenser 库 |  | 高 | 2 | 刘江宪 |  | 完成
[6 empty] | 3. adhesive（胶水） 模型 |  | 高 | 2 | 刘江宪 |  | 完成
[6 empty] | 4. adhesive （胶水）库 |  | 高 | 2 | 刘江宪 |  | 完成
[6 empty] | 5. 界面设置 |  | 高 | 4 | 刘江宪 |  | 完成
|  |  |  | 4.4 | PP Tools | 1. 吸嘴模型 | 1. 不用严格按照Besi的界面，我们再讨论确定 2. 需要有吸嘴库的概念 用于存放吸嘴 3. 测试按钮：取指定的吸嘴 | 高 | 2 | 唐鹏 |  | 完成
[6 empty] | 2. 吸嘴库 |  | 高 | 2 | 唐鹏 |  | 完成
[6 empty] | 3. 刀架模型 |  | 高 | 2 | 唐鹏 | 2023-11-10
[6 empty] | 4. 刀架库 |  | 高 | 2 | 唐鹏 | 2023-11-10
[6 empty] | 5. 设置界面 |  | 高 | 16 | 唐鹏 | 2023-11-10
|  |  |  | 4.5 | Start 设置--> ES Tools | 1. 顶针模型 | 不用严格按照Besi的界面，我们再讨论确定 | 高 | 2 | 马栓定 | 2023-11-10
[6 empty] | 2. 顶针库 |  | 高 | 2 | 马栓定 | 2023-11-10
[6 empty] | 3. 顶针盘库 |  | 高 | 2 | 马栓定 | 2023-11-10
[6 empty] | 4. 设置界面 |  | 高 | 4 | 马栓定 | 2023-11-10
|  |  |  | 4.6 | Start 设置-->Wafer magazine |  | 不用严格按照Besi的界面，我们再讨论确定 Multiple Wafer 暂时不做
[6 empty] | 1. MagzineBox Wafer 库 |  | 高 | 2 | 马栓定 | 2023-11-10
[6 empty] | 2. Component(Wafer)库 |  | 高 | 2 | 马栓定 | 2023-11-10
[6 empty] | 3. 华夫盘库 |  | 高 | 2 | 马栓定 | 2023-11-10
[6 empty] | 4. 华夫盒库 |  | 高 | 2 | 马栓定 | 2023-11-10
[6 empty] | 5. 界面设置 |  | 高 | 16 | 马栓定 | 2023-11-10
[6 empty] | 6. Muiti Wafer |  | 低 |  | 马栓定
|  |  |  | 4.7 | Start 设置流程 |  |  | 高 | 16 | 唐鹏
|  | 5 | PP Tools |  | 吸嘴设置 |  | 针对配置的吸嘴进行设置
|  |  |  | 5.1 | 界面 |  |  |  | 4 | 唐鹏 | 2023-11-10
|  |  |  | 5.2 |  |  | Tools geogetry type 和Level 2 先不用 | 低 | 4 | 唐鹏
|  |  |  | 5.3 | 测高 | 界面
[6 empty] | None | 用枚举表示 | 高 | 0 | 唐鹏
[6 empty] | With TD Sensor |  | 高 | 0 | 唐鹏
[6 empty] | With vacuum sensor |  | 中 | 0 | 唐鹏
|  |  |  | 5.3 | Slot/type identification |  | 当前示教的吸嘴在刀架上的槽位，示教时要去此槽位上去取。 这个是根据刀架上配置的吸嘴来的 | 高 | 0 | 唐鹏
|  |  |  | 5.4 | start设置 -- Tool Height |  | 用方向盘把吸嘴移动到BMC上5mm以内点 Done 按钮始测高，并记录高度。但XY 不记录。 详细需求见需求文档 | 高
[6 empty] | 1. 测高动作 | 平台有，问贺强 | 高 | 4 | 唐鹏 | 2023-11-10
[6 empty] | 2. Bond Force 实时曲线 | 如果TDSensor 坏了 可以再Bond-force sensor这里测 （有类似案例 问贺强，节省开发事件） | 高 | 4 | 唐鹏 | 2023-11-10
[6 empty] | 3. 示教流程 |  |  | 8 | 唐鹏 | 2023-11-10
|  |  |  | 5.5 | start设置 -- Tool Alignment |  | 吸嘴中心标定
[6 empty] | 圆形吸嘴标定 |  | 高 | 4 | 唐鹏
[6 empty] | 方形吸嘴标定 |  | 高 | 4 | 唐鹏
|  |  |  | 5.6 | start设置 -- Tool Geometry |  | 根据需求文档 | 高 | 8 | 唐鹏
|  |  |  | 5.7 | Start 设置流程 |  |  | 高 | 4 | 唐鹏
Manual
|  |  |  | 1 | Tool Bank --> PP Tool Bank |  |  | 中 | 8 | 唐鹏
|  | 6 | ES Tools |  | 顶针设置 | . | 针对配置的顶针进行设置
|  |  |  | 6.1 | 界面设计 |  |  | 高 |  | 马栓定
|  |  |  | 6.7 | start设置 Height measurement | 顶针帽高度设置 | 根据需求文档 | 高 | 8 | 马栓定
[6 empty] | 用Wafer 相机 标定顶针高度 |  | 高 |  | 马栓定
[6 empty] | 用Substrate 相机设置顶针高度 | 只有在没有配备倒装芯片（翻转头）的情况下，才能选择基板摄像机 | 低 |  | 待定
|  |  |  | 6.8 | start设置 Need zero position | 顶针和顶针帽水平的高度 |  | 高 | 8 | 马栓定
[6 empty] | 手动设置 |  | 高 |  | 马栓定
[6 empty] | 自动设置 用TD Sensor |  | 中 |  | 马栓定
|  |  |  | 6.9 | start设置 xy posotion |  | 移动相机(逻辑)中心点 对准顶针。这里相机是没有XY轴的 | 高 | 4 | 马栓定
Manual
|  |  |  | 1 | Tool Bank --> ES Tool Bank |  |  | 中 | 8 | 马栓定
|  | 7 | Flip Tool
|  | 8 | Dispenser |  | 点胶针设置
|  |  |  | 8.1 | 界面设计 |  |  | 高 | 4 | 刘江宪 | 2023-11-10
|  |  |  | 8.4 | Dispenser Type
[6 empty] | Auger pump 转轴出胶 |  | 低 |  | 刘江宪
[6 empty] | p/t Dispenser 气动点胶 |  | 高 | 0 | 刘江宪
|  |  | 用于点胶线程工作量的评估 | 8.5 | Z determination |  | 去哪里测高
[6 empty] | Bond-force sensor |  | 高
[6 empty] | Manual |  | 高
|  |  |  | 8.7 | Auto Z detection
|  |  |  | 8.8 | Search method
[6 empty] | CenterSeach |  | 低 |  | 马栓定
[6 empty] | Fiducial Search |  | 低 |  | 马栓定
[6 empty] | Circle Search |  | 高
[6 empty] | Manual determination |  | 中 |  | 马栓定
|  |  |  | 8.9 | Epoxly flow rate |  | 胶水流速 | 低 |  | 马栓定
|  |  |  | 8.11 | Pre-dispense before calibration |  | 校准前做预点胶校准动作 | 高
|  |  |  | 8.12 | Check pre-dispensing- optimization |  | 点了预点胶后 想过相机来识别预点胶做价差和优化 | 低 |  | 马栓定
|  |  |  | 8.13 | Pre-dispensing mode |  | 预点胶模式 | 高
[6 empty] | off ： 关闭 |  | 高
[6 empty] | Periodic ： 周期的 |  | 高
[6 empty] | Before dispensing cycle |  | 高
[6 empty] | Before 1st dispensing cycle on TU 每个TU 开始都要点胶 |  | 高
|  |  |  | 8.17 | Number of pre-dispensing cycles used for optimization |  | 在处理完此数量的预点胶模式后，将通过预点胶板进行检查 | 低 |  | 马栓定
|  |  |  | 8.18 | Start 设置 --> Dispenser calibration |  | 两种测高 （点胶针测高） | 高 | 8 | 刘江宪 | 2023-11-10
|  |  |  | 8.19 | Start 设置 --> Epoxy flow rate |  | 有一个称去称一下 固定时间 留出胶水的重量 以此来计算胶水的流量 | 低 |  | 马栓定
Manual
|  |  |  | 1 | Dispensing
[5 empty] | 1 | Pre-dispensing | 预点胶 | 高 | 4 | 刘江宪 |  | 完成
[5 empty] | 2 | Pre-dispensing plat cleaned | 清理预点胶板 | 高 | 2 | 刘江宪
[5 empty] | 3 | Dispensing dot |  | 低 |  | 刘江宪
[5 empty] | 4 | Spindle speed |  | 低 |  | 刘江宪
[5 empty] | 5 | Change Dispenser |  | 高 | 1 | 刘江宪 | 2023-11-10
[5 empty] | 6 | Reset dispenser |  | 高 | 1 | 刘江宪 | 2023-11-10
[5 empty] | 7 | Purge dispenser |  | 低 |  | 刘江宪
[5 empty] | 8 | Dispenser on |  | 低 |  | 刘江宪
[5 empty] | 9 | Edit Pattern |  | 低 |  | 刘江宪
|  |  |  | 2 | Stamping |  |  | 低
[5 empty] | 1 | Reset squeegee - unit epoxy |  | 低 |  | 刘江宪
[5 empty] | 2 | Refill squeegee unit |  | 低 |  | 刘江宪
[5 empty] | 3 | Pre - Printing |  | 低 |  | 刘江宪
[5 empty] | 4 | Pre - Printing plate cleaned |  | 低 |  | 刘江宪
[5 empty] | 5 | Squeegee unit on |  | 低 |  | 刘江宪
|  |  |  | 3 | Dipping
[5 empty] | 1 | Reset dipping - unit epoxy |  |  |  | 刘江宪
|  |  |  | 4 | jetting
[5 empty] | 1 | Clean dispenser |  | 低 |  | 刘江宪
[5 empty] | 2 | Reset cleaning station |  | 低 |  | 刘江宪
|  | 9 | Transport unit / Substrate | [5 empty] | 180 | 贺强
|  | 10 | Bond Position |  | 焊点设置 |  | If an epoxy application and a component are bonded at an XY position, it will be possible to teach-in two separate bonding positions (one position for epoxy application — one position for component). 点胶位置和贴片位置分开吗？
|  |  |  | 10.1 | 界面设计 |  |  | 高 | 6 | 唐鹏
|  |  |  | 10.2 | 模型设计 |  | 负责人设计 团队评审 | 高 | 4 | 唐鹏
|  |  |  | 10.3 | 新增焊点 |  |  | 高 | 4 | 唐鹏
|  |  |  | 10.3 | 测高 |  | Teach按钮: 用TDSensor 自动测高 | 高 | 3 | 唐鹏
|  |  |  | 10.5 | Relative Bonding |  | 参考前一个Die 的位置 （做模版的时候要把之前的贴好 做模版） 具体请参考需求说明书 | 中 |  | 唐鹏
|  |  |  | 10.9 | Start 设置 --> Teach Bonding position | 移动到指定的基岛 -- 》 确定角度 |  | 高 | 6 | 唐鹏
[5 empty] | Start 设置 --> Move to Bonding position |  |  | 高 | 2 | 唐鹏
|  | 11 | Component |  | 晶圆芯片的设置
|  |  |  | 11.1 | 界面设计
[6 empty] | Programming |  | 高 | 8 | 马栓定
[6 empty] | Detail |  | 高 | 8 | 马栓定
[6 empty] | Optmization |  | 高 | 8 | 马栓定
|  |  |  | 11.2 | 模型设计 |  | 负责人设计 团队评审 | 高 | 8 | 马栓定
Programming
|  |  |  | 11.4 | Options
[6 empty] | 1. Position search | 位置搜索（小芯片看全貌， 大芯片看拐角， 最好看图案 不开启就是盲吸） | 高
[6 empty] | 2. Ink- dot search | 墨点检测 | 高
[6 empty] | 3. Component-carrier adjust |  | 低 |  | 马栓定
[6 empty] | 4. Refrence Die | 参考芯片选项只有在相应的软件选项解锁时才可用。参考芯片用于定位非常大的晶圆和/或具有大量芯片的晶圆（与参考芯片进行循环同步，以提高拾取精度）。参考芯片不被拾取。 | 中 |  | 马栓定
[6 empty] | 5. wafer mapping | 晶圆图 | 高
[6 empty] | 6. Graphical Synchronisation | 图形同步 和晶圆图同步 | 低 |  | 马栓定
[6 empty] | 7. Bad-chip table |  | 低 |  | 马栓定
[6 empty] | 8. Carry out SCT | 数据跟踪（收集： Bond Force ，位置等数据） | 低 |  | 马栓定
[6 empty] | 9. Bond with profile |  | 低 |  | 马栓定
[6 empty] | 10. Rotation search | 角度搜索需要选择一个清晰的可检测的结构。角度搜索仅确定旋转位置。 | 低 |  | 马栓定
|  |  |  | 11.5 | Accuary mode |  | 精度模式的任务是测量已经位于PP工具上的芯片。这对于所需的高精度是必要的（例如：翻转芯片）。这可以通过测量PP工具上已经存在的芯片来实现，因为这不能改变其相对于吸嘴的位置，这种方法称为上视相机的精度模式。另一种可能性是在芯片贴片之前直接测量芯片，由基板相机测量芯片的位置，然后在没有焊头或芯片供应的快速移动的情况下采集芯片，这种方法称为基板相机的精度模式。 | 高
|  |  |  | 11.6 | Component assistant options
[6 empty] | Without wafer table movement | 晶圆台移动还是Bond 移动。通常，这是用于小型华夫盒，以防止晶圆台移动而导致芯片在华夫盒内错位 | 高
[6 empty] | one snap | 位置搜索和墨点搜索都在同一位置执行 | 高
|  |  |  | 11.7 | Component carrier geometry setup method |  |  | 低 |  | 马栓定
|  |  |  | 11.8 | component carrier shape |  |  | 低 |  | 马栓定
|  |  |  | 11.9 | Component blow-off options | No blow off after homing | 初始化后不会吹掉（可能是提示你手动把芯片拿下来） | 中 |  | 马栓定
|  |  |  | 11.11 | Component carrier ID entry |  | 扫码 | 中 |  | 马栓定
Details
|  |  |  | 11.12 | Position search |  | 设置位置搜索 | 高
|  |  |  | 11.13 | Rotation search |  |  | 中 |  | 马栓定
[6 empty] | Possible component rotation | 角度搜索需要选择一个清晰的可检测的结构。角度搜索仅确定旋转位置。关于角度搜索，可以从0°或180°、0°、90°、180°或270°中进行选择。这可以用来确定芯片的旋转位置 | 高
|  |  |  | 11.15 | Alternative pickup position |  | 最多可以选择四个替代搜索。如果正常的产品搜索在生产中失败，则将使用第一个替代搜索；然后是第二个替代搜索 | 低 |  | 马栓定
|  |  |  | 11.16 | Ink-dot search |  |  | 高
[6 empty] | Number of ink-dot searches | 设置墨点的个数 | 高
|  |  |  | 11.17 | Test Conponents
[6 empty] | 1. After number of rows |  | 低
[6 empty] | 2. After number of columns |  | 低
|  |  |  | 11.18 | Accuracy mode | UpLooking camera |  | 高
|  |  |  | 11.19 | Accuracy Search |  | 设置搜索方式
|  |  |  | 11.2 | Component Carrier adjust |  |  | 低 |  | 马栓定
|  |  |  | 11.21 | Componet Carrier change type |  |  | 高
[6 empty] | Automatic change | 自动更换： 在晶圆处理中，晶圆自动从晶圆盒移动到晶圆台 | 高
[6 empty] | Manual change | 手动更换： 晶圆台移动到手动更换位置。然后，用户可以手动插入晶圆片或华夫盒。如果需要，用户可以改变X和Y的位置 | 高
|  |  |  | 11.22 | Component quality for intermediate handing |  |  |  |  | 马栓定
[6 empty] | Bad | 设置成坏的 | 中
[6 empty] | Do not pick | 不取 | 中
[6 empty] | user reference dies |  | 中
[6 empty] | Error message on bad search | 报警 | 中
|  |  |  | 11.23 | Start die verification methods |  | 第一颗Die 怎么确定 晶圆图用 | 低 |  | 马栓定
|  |  |  | 11.24 | Maximum number of components without search |  | 搜索不过 几个 会报警 | 高
|  |  |  | 11.25 | Autorun at start/alignment die |  | 上完晶圆之后 自动开始，还是停止在第一颗 看下 有没有对准 | 中 |  | 马栓定
[6 empty] | Automatic | 自动 | 中 |  | 马栓定
[6 empty] | Manual for each new wafer | 手动确定 | 高
[6 empty] | Manual for each new wafer and at production start | 每个新晶圆和生产开始时的手动操作 | 中 |  | 马栓定
|  |  |  | 11.26 | Reference die options |  | 参考芯片 | 低 |  | 马栓定
|  |  |  | 11.27 | Inverse wafer map processing |  |  | 低 |  | 马栓定
Optimization
|  |  |  | 11.28 | Needle intermediate steps
[6 empty] | Needle intermediate steps | 顶针分几步上升到某个点 多段顶 （用于难吸的芯片 给与更长的脱模时间） | 中 |  | 马栓定
[6 empty] | Needle intermediate position | 顶针每步上升多少 最后一步直接上升到EndPosition | 中 |  | 马栓定
[6 empty] | Needle step delay | 每段顶起延迟的时间 | 中 |  | 马栓定
|  |  |  | 11.29 | Synchronous ejection |  | 同步顶 | 高
|  |  |  | 11.3 | Multi pin eject process |  | 金字塔式顶起 | 低 |  | 马栓定
|  |  |  | 11.31 | Rotary position determination
[6 empty] | None | 不确认芯片角度 | 高
[6 empty] | Rotary mode | 识别多个Die 拟合直线去确定角度 | 低 |  | 马栓定
[6 empty] | Component carrier adjust |  | 低 |  | 马栓定
[6 empty] | Positionsearch | 常用 根据Mark 确定角度 | 高
|  |  |  | 11.32 | Bonding head angle from position search |  | 不太清楚 | 低 |  | 马栓定
|  |  |  | 11.33 | Rotary mode sequence
[6 empty] | Down first then right | 首先向下，然后向右 | 高
[6 empty] | Down only | 仅向下 | 高
[6 empty] | Right only | 仅向右 | 高
[6 empty] | Manual | 手动 | 低 |  | 马栓定
|  |  |  | 11.35 | Rotary mode counter |  | 确定角度时 识别芯片的数量。 和Component carrier adjust 配套使用 | 低 |  | 马栓定
|  |  |  | 11.36 | Movement with the wafer table
[6 empty] | off/on | 打开或关闭晶圆台微移动  For wafer 如果此选项被停用， 偏移0.1 X 芯片大小范围内则不移动到顶针中心 直接偏着顶起（最大 0.2 mm)；如果该选项被激活，该芯片将被移动到顶针系统的中心上方  For waffle pack 用于华夫盒 If this option is deactivated, the wafer table will not move between search and pick-up. If this option is activated, the component will be moved above the centre of the ejection system. 如果停用此选项，晶圆台将不会在搜索和拾取之间移动，焊头直接过去取片。如果激活此选项，组件将移动到顶针系统中心的上方。 | 中 |  | 马栓定
示教
|  |  |  | 1 | Start --> Component geometry
[6 empty] | 晶圆 |  | 高 | 8 | 马栓定
[6 empty] | 华夫盘 |  | 高 | 8 | 马栓定
|  |  |  | 2 | Start --> Component wafer map | 设置晶圆图 |  | 高 | 8 | 马栓定
|  |  |  | 3 | Start --> Ink dot |  |  | 高 | 4 | 马栓定
|  |  |  | 4 | Start --> Wafer edge |  |  | 高 | 4 | 马栓定
|  |  |  | 5 | Start --> Reference Die |  |  | 低 |  | 马栓定
|  |  |  | 6 | Start --> Component carrier geometry | 华夫盘的规格设置 |  | 高 | 6 | 待定
|  |  |  | 7 | Start--> Bad-component table |  |  | 低 |  | 马栓定
|  |  |  | 8 | Start --> Component carrier adjust |  |  | 低 |  | 马栓定
|  |  |  | 9 | Start --> Component pickup | 取料设置 |  | 高 | 16 | 唐鹏
|  |  |  | 10 | Start --> Component accuracy mode | 做上视模板 |  | 高 | 16 | 唐鹏
|  |  |  | 11 | Start --> Component placement | 芯片贴合 |  | 高 | 16 | 唐鹏
|  | 12 | Epoxy application
|  |  |  | 1 | 界面设计 |  | 使用自己的点胶模块 有可能需要重写 | 高 | 24 | 刘江宪
|  |  |  | 2 | 模型设计 |  |  | 高 |  | 刘江宪
|  |  |  | 3 | 点胶、画胶 |  |  | 高 |  | 刘江宪
|  |  |  | 4 | 单独的模块 | 使用现有的模块 |  | 高 |  | 刘江宪
|  | 13 | Post-bond |  | 待整理 |  |  | 中 | 40
|  |  | Manual |  | Post-bond test run
|  | 14 | Processing list | [5 empty] | 40
2 | Calibration |  | 标定
|  |  |  | 1 | 界面开发 |  |  | 高 | 24 | 姚裕
|  |  |  | 2 | 点胶系统自动标定功能开发 |  |  | 高 | 40 | 姚裕 | 2023-11-10
|  |  |  | 3 | 邦头相机、邦头与邦头相机偏移关系自动标定功能开发 |  |  | 高 | 40 | 姚裕
|  |  |  | 4 | 上视相机、晶圆相机、晶圆相机与邦头偏移关系自动标定功能开发 |  |  | 高 | 40 | 姚裕
3 | Manual 其他
|  | 1 | Vacumm
|  |  |  | 1 | Vacuum value |  |  | 低
|  |  |  | 2 | PP vacuum on/off |  |  | 高 | 0.5
|  |  |  | 3 | Tool suction on/off |  |  | 高 | 0.5
|  |  |  | 4 | ES vacuum on/off |  |  | 高 | 0.5
|  | 2 | Bond force measurement
|  |  |  | 1 | Bond force…. | 实时曲线 |  | 高 | 8 | 待定
|  |  |  | 2 | Bond force sensor setup | 力控标定 |  | 高 | 8 | 待定
4 | Task 线程
|  | 1 | 流道线程 |  | 包括调试 |  |  | 高 | 40 | 刘江宪 |  | 完成
|  |  |  | 1 | 不在上料
|  |  |  | 2 | 单步模式
|  | 2 | 晶圆上料线程 |  | 包括调试 |  |  | 高 | 80 | 马栓定
|  |  |  | 1 | 自动换晶圆/华夫盒 | 以上晶圆设置的高优先级功能 |  | 高
|  |  |  | 2 | 自动上料
|  |  |  | 3 | 单步模式
|  | 3 | 点胶线程 |  | 包括调试 | 根据点胶设置里的高优先级功能 |  | 高 | 40 | 刘江宪
|  |  |  | 1 | 预点胶
|  |  |  | 2 | 点胶/画胶
|  |  |  | 3 | 检测
|  |  |  | 4 | 单步模式
|  | 4 | Bond线程 |  | 包括调试 |  |  |  |  | 唐鹏
|  |  |  | 1 | 取料 |  |  | 高 | 80 | 唐鹏
|  |  |  | 2 | 纠偏 |  |  | 高 |  | 刘江宪/姚裕
|  |  |  | 3 | Bond |  |  | 高 |  | 唐鹏
|  |  |  | 4 | 检测 |  |  |  | 24 | 唐鹏
|  |  |  | 5 | 单步模式 |  |  |  | 8 | 唐鹏
|  | 6 | 整机流程调试 | [5 empty] | 180 | 所有
|  |  |  | 1 | 正常生产模式（传输单元启用） | 正常的生产开始运行. |  | 高 |  | 所有
|  |  |  | 2 | 正常生产模式（传输单元不启用） | 生产在运行时不包含传输系统并不进行基板更换 |  | 高 |  | 所有
|  |  |  | 3 | 空跑生产模式（传输单元启用） | 一个完整的生产运行进行模拟. 在这种生产模式下晶 圆和基板表面将不会被接触 |  | 高 |  | 所有
|  |  |  | 4 | 空跑生产模式（传输单元不启用） | 一个完整的生产运行部包含传输系统进行模拟. 在这 种生产模式下晶圆和基板表面将不会被接触 |  | 高 |  | 所有
|  |  |  | 5 | 坏芯片生产模式（传输单元启用） | 使用" 不良" 芯片贴装, 所有被判定为不良的芯片将被贴装. 在这种方式下，好的芯片被保留. 在有Map图和墨点的情况下, 首先不良的芯片会被使用掉，然后才是良品. 对于卷带式, 华夫盒包装或 或者 GEL-PAK 供料, 如果正在使用良品 那么将会有显著的信息提示 |  | 低 |  | 所有
|  |  |  | 6 | 坏芯片生产模式（传输单元不启用） |  |  | 低 |  | 所有
4 | 储备时间 |  | 额外30% | [5 empty] | 130
完成
延期
取消

## Sheet1
| 高优先级 |  | 中优先级 | 低优先级 | 汇总
| 任务数 | 工时（小时） | 任务数 | 任务数 | 任务数
贺强 | 7 | 89
马栓定 | 42 | 247.5 | 19 | 30 | 91
刘江宪 | 28 | 249 | 1 | 14 | 43
唐鹏 | 23 | 257 | 3 | 1 | 27
姚裕 | 5 | 144 | 0 | 0 | 5
费艳茹 | 3 | 120 | 0 | 0 | 3
开发 | 250 | 储备 | 120 | 工艺联调 | 180
| 2023-12-15 |  | 2023-12-29 |  | 2023-01-29